## Лист1
Приложение № 3 к Договору № ______ от "___" ______ 2025
УТВЕРЖДАЮ:
| СОГЛАСОВАНО: | [19 empty] | МАОУ СОШ № 23 г.Южно-Сахалинска
Директор
В.А. Шереметьева/_________________________
"_____" ___________ 2025 г.
График производства работ по объекту*
«Обустройство входной зоны первого этажа МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска (в рамках проекта "Путь к знаниям")»
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Кол-во чел. | Срок
|  | Ед. изм. | Кол-во |  | Начало | Дни | Оконч. | июнь | [15 empty] | июль
[8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Общие работы
1 | Мобилизация на объекте (Обустройство входной зоны первого этажа), подготовительные работы (материалы) |  |  | 3 | 2025-06-18 | 3 | 2025-06-20 | bar: июнь 18 to июнь 20
2 | Погрузка и вывоз строительного мусора, демонтированных конструкций, грунта и т.п. | т | 2.3848 | 3 | согласно графика | bar: июнь 19; июнь 21; июнь 23; июнь 28; июнь 3; июль 10; июль 16; июль 21; июль 25
Основные работы
3 | Демонтажные работы | 100 м2 | 3.4026 | 3 | 2025-06-18 | 6 | 2025-06-23 | bar: июнь 18 to июнь 23
4 | Устройство полов (тепло- , звуко- и пароизоляция, армирование, стяжка) | 100 м2 | 1.043 | 3 | 2025-06-22 | 9 | 2025-06-30 | bar: июнь 22 to июнь 30
5 | Устройство покрытия пола из плиток керамических | 100 м2 | 0.746 | 3 | 2025-06-28 | 6 | 2025-07-03 | bar: июнь 28 to июнь 3
6 | Устройство плинтуса из плиток керамических | 100 м | 0.506 | 3 | 2025-07-03 | 3 | 2025-07-05 | bar: июнь 3 to июль 5
| Устройство покрытий пола из линолеума | 100 м2 | 0.297 | 3 | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-15 | bar: июль 11 to июль 15
| Устройство плинтуса из ПВХ | 100 м | 0.292 | 3 | 2025-07-16 | 2 | 2025-07-17 | bar: июль 16 to июль 17
| Заделка проемов | 100 м2 | 0.063 | 3 | 2025-07-01 | 4 | 2025-07-04 | bar: июнь 1 to июль 4
7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 3.0725 | 3 | 2025-07-01 | 15 | 2025-07-15 | bar: июнь 1 to июль 15
8 | Окрашивание стен и потолков | 100 м2 | 2.2325 | 3 | 2025-07-16 | 8 | 2025-07-23 | bar: июль 16 to июль 23
9 | Устройство натяжного потолка | 100 м2 | 0.297 | 3 | 2025-07-22 | 2 | 2025-07-23 | bar: июль 22 to июль 23
10 | Монтаж софитов | 100 шт | 0.16 | 3 | 2025-07-24 | 2 | 2025-07-25 | bar: июль 24 to июль 25
11 | Оклейка стен обоями | 100 м2 | 0.84 | 3 | 2025-07-19 | 4 | 2025-07-22 | bar: июль 19 to июль 22
12 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0.09996 | 3 | 2025-07-14 | 4 | 2025-07-17 | bar: июль 14 to июль 17